УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29  декабря  2012 г. №  650

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»

- Реализация «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» призвана обеспечить доступность, повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, увязанных с переходом на «эффективный контракт».

Для полного удовлетворения потребностей пожилых граждан в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты труда.

Реформирование и дальнейшее развитие системы социального обслуживания возможно лишь на обновленной законодательной базе, состоящей из федерального и регионального законодательства, гармоничное развитие которых должно представлять собой взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс.

- Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения, обусловлены следующими обстоятельствами.

2.1. Действующие федеральные законы, регулирующие правоотношения в сфере социального обслуживания, не позволяют в полной мере удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества.

Об этом свидетельствуют региональные различия в объемах прав граждан на социальное обслуживание, уровнях их реализации, в доступности, качестве и безопасности предоставления социальных услуг, сохраняющиеся в субъектах Российской Федерации на протяжении длительного времени очереди на получение социальных услуг на дому и в стационарных условиях.

Очередь на получение места в стационарных учреждениях социального обслуживания, по состоянию на 1 января 2012 года, составляла 17,8 тыс. чел., на получение социальных услуг на дому – 17,9 тыс. человек, что составляет 6,59 % и 0,12 % от числа получающих социальные услуги соответственно в стационарных учреждениях социального обслуживания и на дому.

В действующих законодательных актах отсутствует исчерпывающий перечень конкретных оснований для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Права граждан на социальное обслуживание определяются путем описания основных видов социального обслуживания, при этом содержание самих социальных услуг не конкретизировано. Как следствие, в субъектах Российской Федерации социальное облуживание осуществляется по различным основаниям, что, в свою очередь, порождает неравенство прав граждан на получение социальных услуг в региональном разрезе.

2.2. В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда социальных работников, не соответствующей напряженности и интенсивности их труда.

В 2011 году размер среднемесячной заработной платы социальных работников составил 8400 руб. или 35,5% к уровню среднемесячной заработной платы по Российской Федерации.

На конец 2011 года, штатная численность социальных работников системы социальной защиты составляла     193,1 тыс. человек.

2.3. Материально-техническая база действующих учреждений социального обслуживания значительно устарела.

В 2011 году из общего числа зданий стационарных учреждений нуждались в реконструкции около 230 зданий, находились в аварийном состоянии 36, размещались в ветхих зданиях – 84.

2.4. Недостаточно развит рынок социальных услуг. Незначительно участие в предоставлении социальных услуг негосударственного сектора, социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев. Из общего числа учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам, основная часть (3834 учреждения) находится в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (98,8%), и только 48 учреждений (1,2%) – являются негосударственными.

- Целями «дорожной карты» являются:

совершенствование правового регулирования сферы социального обслуживания;

оптимизация структуры и штатной численности учреждений путем внедрения комплексного подхода к созданию многопрофильных современных организаций социального обслуживания населения в целях концентрации источников финансового обеспечения, ликвидации неэффективных подразделений, проведения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии социального работника;

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников - до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе;

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг.

- Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

4.1. Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в отрасли.

4.2.  Новая законодательная и нормативная правовая основа регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения.

4.3. Подготовка нормативной правовой базы кадрового обеспечения системы социального обслуживания населения, включая разработку квалификационной характеристики должности «социальный работник» и профессиональных стандартов работников учреждений социального обслуживания.

4.4. Оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания населения на основе сокращения неэффективных, мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений, перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе медицинских) на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций.

Сокращение на 15-20% численности работников, занятых в системе социального обслуживания населения (преимущественно работников административно-хозяйственного управления) в целях  высвобождения средств на повышение оплаты труда социальных работников.

4.5. Доведение уровня оплаты труда социальных работников) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по субъекту Российской Федерации.

При этом субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют динамику роста оплаты труда социальных работников в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, исходя из бюджетных возможностей и достигнутого к 2012 году соотношения размера заработной платы социальных работников и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации, обеспечив при этом достижение целевого показателя (100%) к 2018 году.

4.6. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

реализации перспективных схем развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, разработанных субъектами Российской Федерации, в которых запланированы строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения, что приведет к увеличению коечной мощности в указанных субъектах на 16 187 койко-мест к 2018 году;

укрепления материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках софинансирования региональных социальных программ, в том числе за счет субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации;

привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

- В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 97,9 | 98,1 | 98,4 | 98,7 | 99,0 | 99,3 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников федеральных учреждений со средней заработной платой в регионе | % | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 1,8 | 2,6 | 4,4 | 6,7 | 8,8 | 10 |

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания пожилых граждан, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан | Доклад Президенту Российской Федерации с представлением проекта комплекса мер по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан на 2013-2018 гг. | 1 февраля 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 1.2. | Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания населения субъектов Российской Федерации и федеральных государственных учреждений социального обслуживания: выявление неэффективных, мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений; оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе медицинских) на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций. | Аналитическая записка по результатам мониторинга эффективности проведения оптимизации Рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | февраль 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.3. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения: ведение паспортов комплексной безопасности; принятие мер по устранению вскрытых недостатков; анализ расходов регионов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения и др. | Доклад в Правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Обеспечение сохранности и безопасности учреждений социального обслуживания населения, экономия финансовых средств (непредвиденных расходов) на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества. | ежегодно, начиная с IV квартала 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации МЧС России Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 1.4. | Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения, в том числе: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников; развитие наставничества в социальной сфере | Рекомендации субъектам Российской Федерации по улучшению кадрового обеспечения социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания | II квартал 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 1.5. 1.6. | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению (проведение социологического исследования среди получателей услуг организаций социального обслуживания) Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | Информационно-аналитическая записка с рекомендациями в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95% Аналитическая записка с рекомендациями в органы социальной защиты населения субъектов Российской Федерации | I квартал 2013 г., далее ежегодно март I квартал 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |
| 2.1. | Разработка федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» | Внесение законопроекта, доработанного с учетом общественного обсуждения, в Правительство Российской Федерации в целях обеспечение прав граждан на социальное обслуживание Повышение доступности, качества, безопасности и эффективности социального обслуживания. Внедрение новых форм и технологий предоставления социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей в социальном обслуживании. Регламентация порядка предоставления социальных услуг | январь 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 2.2 | Приведение законодательных и нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»: формирование плана подготовки нормативных правовых актов; подготовка рекомендаций субъектам Российской Федерации; мониторинг принятия в субъектах Российской Федерации нормативных правовых актов, соответствующих нормам Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» | Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации Формирование новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения | 2014 -2015 гг. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 2.3. | Внесение изменений в действующее законодательство в части стимулирования внедрения в систему социального обслуживания механизма частно-государственного партнерства и привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания. | Проект законодательного акта Увеличение объемов оказания социальных услуг и расширение сети учреждений, снижение очередности на предоставление социальных услуг | 2013-2014 гг. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 2.4. | Внедрение механизма частно-государственного партнерства в систему социального обслуживания | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | 2014-2015 гг. | Органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 2.5. | Совершенствование статистического учета, характеризующего состояние системы социального обслуживания населению | Предложения по совершенствованию статистического учета в системе социального обслуживания населения Утверждение форм федерального статистического наблюдения в системе социального обслуживания населения | II квартал 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Росстат Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |
| 3.1. | Обобщение и анализ результатов реализации в 2011-2013 гг. региональных программ, направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста | Доклад в Правительство Российской Федерации Рекомендации субъектам Российской Федерации по пролонгации программ Охват социальными услугами не менее 98% пожилых людей из числа граждан, нуждающихся в социальном обслуживании Организация мобильных бригад в количестве, необходимом для обеспечения социальными услугами жителей сельских районов и оснащение их автотранспортом | февраль 2013 г., февраль 2014 | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом: анализ практики взаимодействия заинтересованных структур по доставке пожилым людям лекарств на дом; подготовка Комплекса мер и его последующая реализация в регионах в соответствии с принятыми межведомственными соглашениями; | Утверждение Комплекса мер по организации взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом Полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов на дом | январь 2013 г. | Министерство здравоохранения Российской Федерации Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 3.3. | Обобщение опыта работы субъектов Российской Федерации по социальному сопровождению граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию | Аналитическая записка с рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 3.4. | Разработка проекта концепции социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, модельной программы, методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации работы с гражданами в формате социального сопровождения в пилотных регионах | Утверждение Концепции социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию и проекта Модельной программы социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию. Утверждение нормативного правового акта о внедрении технологии социального сопровождения в системе социального обслуживания населения | 2013-2014 гг. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 3.5. | Реализация программы социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей) в 5-6 пилотных субъектах Российской Федерации с анализом ее эффективности в целях последующего распространения в субъектах Российской Федерации | Корректировка Модельной программы социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию на основе анализа реализации в пилотных регионах Распространение технологии социального сопровождения в субъектах Российской Федерации | 2014-2015 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |
| 4.1. | Анализ результатов реализации в 2012-2018 гг. перспективных схем развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Доклад в Правительство Российской Федерации Введение к 2018 г. не менее 17 тысяч дополнительных койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов | ежегодно март | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 4.2 | Укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе закупка оборудования и обеспечение мобильных бригад автотранспортом с учетом заявок субъектов Российской Федерации в рамках софинансирования региональных социальных программ за счет направления субсидий Пенсионным фондом Российской Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации | Софинансирование региональных социальных программ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации Сокращение очереди на получение социальных услуг, повышение качества предоставляемых социальных услуг | 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 4.3. | Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения, и представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения субъектами Российской Федерации и современных требований жизнеустройства в учреждениях социального обслуживания | Предложения по внесению изменений в строительные, эпидемиологические и гигиенические правила и нормативы, правила комплексной безопасности, регламентирующие деятельность учреждений социального обслуживания населения Совершенствование законодательства, направленного на повышение качества и доступности социального обслуживания | 2013-2015 гг. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 4.4. | Обобщение и распространение передового опыта работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам в учреждениях социального обслуживания | Информационно-аналитические письма с рекомендациями в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 4.5. | Анализ практики применения расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг и использования механизма нормативно-подушевого финансирования в учреждениях социального обслуживания населения субъектов Российской Федерации | Аналитическая записка в Правительство Российской Федерации Переход на нормативно-подушевое финансирование предоставления социальных услуг Исключение необоснованных расходов на содержание и административно-управленческий персонал | 2013-2014 гг. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 4.6. | Разработка примерной методики расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг с использованием механизма нормативно-подушевого финансирования | Рекомендации субъектам Российской Федерации по применению методики нормативов подушевого финансирования социальных услуг | 2013-2014 гг. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 4.7. | Утверждение нормативов подушевого финансирования социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения субъектов Российской Федерации | Нормативные правовые акты субъектов Российской федерации Возможность выбора поставщика социальных услуг Развитие конкурентной среды в системе социального обслуживания населения | 2014-2015 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 4.8. | Обобщение и распространение наилучших практик деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания и подготовка рекомендаций субъектам Российской Федерации по расширению их участия в деятельности по оказанию социальных услуг пожилым гражданам, детям и инвалидам | Рекомендации субъектам Российской Федерации Повышение доступности предоставления социальных услуг | 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |
| 5.1. | Разработка рекомендаций по внедрению независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций, в том числе введение публичных рейтингов их деятельности | Рекомендации субъектам Российской Федерации по внедрению независимой системы оценки качества, определению критериев эффективности работы учреждений социального обслуживания и публичного рейтингования их деятельности | 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 5.2. | Разработка плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги, в субъектах Российской Федерации | Утверждение плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы учреждений социального обслуживания | III квартал 2013 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 5.3. | Формирование комиссий в органах социальной защиты населения по повышению качества предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания с участием представителей контрольно-надзорных органов, медико-социальной экспертизы, органов управления здравоохранением, образования, внутренних дел и иных организаций | Нормативные акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации Формирование системы управления качеством предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | IV квартал 2013 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 5.4. | Создание попечительских советов в учреждениях социального обслуживания населения | Издание локальных актов учреждений социального обслуживания | 2013 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 5.5. | Разработка Методических рекомендаций по определению целевых показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителей, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг | Рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 квартал 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 5.6. | Утверждение системы показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителей, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг | Нормативные правовые акты Минтруда России, субъектов Российской Федерации Повышение эффективности и качества работы учреждений социального обслуживания и ответственности их руководителей | 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 5.7. | Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая Интернет-ресурсы, установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований | Рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации Повышение информированности населения о системе социального обслуживания в субъекте Российской Федерации и обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг | постоянно | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников |
| 6.1 | Участие в реализации мер по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597: |
| 6.1.1. 6.1.2. | Принятие субъектами Российской Федерации мер по повышению кадрового потенциала работников учреждений социального обслуживания населения Координация деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и федеральных учреждений социального обслуживания по достижению целевых значений повышения оплаты труда социальных работников | Утверждение планов мероприятий по повышению кадрового потенциала работников учреждений социального обслуживания населения Доведение доли ежегодно обученных работников не менее чем на 30%. Увеличение притока кадров в социальные службы за 5 лет не менее чем на 50% от численности работающих в настоящее время Информационно-аналитические записки по результатам анализа принимаемых субъектами Российской Федерации мер с рекомендациями по соблюдению установленных параметров | II квартал 2013 г. далее в сроки, предусмотренные планами субъектов Российской Федерации 2013-2018 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 6.1.3. | Сбор и обобщение данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о численности социальных работников, занятых на штатных должностях в учреждениях социального обслуживания населения, и их средней заработной плате | Информационно-аналитическая записка с предложениями для прогнозных расчетов | постоянно | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 6.1.4. | Подготовка рекомендаций субъектам Российской Федерации и поручений федеральным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Минтруду России и иным федеральным органам исполнительной власти, по привлечению средств на повышение оплаты труда социальных работников за счет оптимизации инфраструктуры с целью внедрения комплексного подхода к организации социальных служб, внедрения комплексного подхода при преобразовании учреждений, предоставляющих социальные услуги, оптимизации административно-управленческого персонала (АУП), ликвидации структурных подразделений учреждений, предоставляющих социальные услуги, мало востребованные населением | Рекомендации субъектам Российской Федерации и поручения федеральным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Минтруду России, рекомендации федеральным учреждениям иных федеральных органов исполнительной власти | январь 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 6.1.5. | Проведение мероприятий по привлечению средств (не менее 30%) на повышение оплаты труда социальных работников за счет интенсификации труда, оптимизации инфраструктуры с целью внедрения комплексного подхода к организации социальных служб, внедрения комплексного подхода при преобразовании учреждений, предоставляющих социальные услуги, оптимизации административно-управленческого персонала (АУП), ликвидации структурных подразделений учреждений, предоставляющих социальные услуги, мало востребованные населением | Утвержденный план мероприятий субъекта Российской Федерации | январь 2013 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 6.1.6. | Подготовка методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и поручений федеральным бюджетным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Минтруду России, по разработке и принятию региональных планов-графиков («дорожных карт») реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в части повышения оплаты труда социальным работникам | Рекомендации субъектам Российской Федерации и поручения федеральным учреждениям социального обслуживания | январь 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 6.1.7. | Разработка и утверждение региональных планов-графиков («дорожных карт») реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в части повышения оплаты труда социальным работникам в субъектах Российской Федерации | Нормативные документы субъектов Российской Федерации, утверждающие планы-графики («дорожные карты» и региональные «линейки» повышения оплаты труда социальных работников для достижения целевых показателей Доведение соотношения заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации до целевых значений (100%) к 2018 году | январь-февраль 2013 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 6.1.8. | Учет при формировании бюджетов субъектов Российской Федерации расходов на повышение заработной платы социальных работников в соответствии с утвержденными в субъекте Российской Федерации планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в части повышения оплаты труда социальным работникам | Законы об утверждении бюджетов субъектов Российской Федерации на 2013 и последующие годы | ежегодно, начиная с 2013 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 6.1.9. | Подготовка пакета нормативных правовых актов, регламентирующих поэтапное повышение оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | начиная с I квартала 2013 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 6.1.10 | Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителями федеральных учреждений социального обслуживания населения и руководителями учреждений социального обслуживания населения субъектов Российской Федерации о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации к 2018 году до 100% | Дополнительные соглашения (трудовые договора) с руководителями учреждений социального обслуживания населения | I квартал 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 6.1.11 | Разработка и утверждение ведомственных планов-графиков реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в части повышения оплаты труда социальным работникам, занятым в федеральных государственных учреждениях | Утвержденные планы-графики | январь 2013 г. | Федеральные органы исполнительной власти, в штате подведомственных федеральных учреждений которых имеются социальные работники |
| 6.1.12 | Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания населения об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностях, подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, соотношениях заработной платы и другим вопросам | Выступления и публикации руководителей и специалистов федеральных и региональных органов исполнительной власти, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, в том числе селекторных, семинаров и др. Использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 категориям работников в сфере социального обслуживания | 2013-2018 гг. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Отраслевой профсоюз Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 6.1.13 | Анализ планов-графиков и мер повышения оплаты труда социальных работников, утвержденных субъектами Российской Федерации | Аналитическая записка с рекомендациями субъектам Российской Федерации | январь 2013 г. далее ежегодно по итогам полугодия | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 6.1.14 | Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | Доклад в Правительство Российской Федерации Аналитическая записка с рекомендациями субъектам Российской Федерации | декабрь 2013 г. далее ежегодно | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 6.1.15 | Распространение лучших практик по повышению оплаты труда социальным работникам в субъектах Российской Федерации | Информационно-аналитическое письмо в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 6.2. | Разработка квалификационной характеристики должности «социальный работник» и профессиональных стандартов работников учреждений социального обслуживания | Утверждение квалификационной характеристики должности «социальный работник» и профессиональных стандартов работников учреждений социального обслуживания | 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 6.3. | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений социального обслуживания по видам экономической деятельности, принятые в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года №583, в части достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом от 7 мая 2012 года № 597 | Ведомственный нормативный акт | 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 6.4. 6.5. | Подготовка Методических рекомендаций по поэтапному переводу работников на «эффективный контракт», включая определение критериев выбора переводимых на «эффективный контракт» работников и сроков их перевода на него Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками федеральных учреждений социального обслуживания и учреждений социального обслуживания субъектов Российской Федерации в рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта» | Рекомендации субъектам Российской Федерации Рекомендации субъектам по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания субъектов Российской Федерации | 2 квартал 2013 г. 2 квартал 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 6.6. 6.7. | Изучение и распространение лучшего опыта работы по внедрению «эффективного контракта» в системе социального обслуживания населения Подготовка Методических рекомендаций по использованию результатов независимой системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги, при определении размера стимулирующих выплат работникам и руководителям учреждений | Доклад в Правительство Российской Федерации Информационно-аналитическое письмо с рекомендациями в субъекты Российской Федерации. Рекомендации субъектам Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2013 г., до 30 июля 2 квартал 2013 г. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |

# Footnotes

) К категории работников, подпадающих под действие подпункта «е» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, относятся социальные работники, по основной работе занятые на должностях социального работника. Функциональные обязанности социальных работников, занятых в системе социального обслуживания населения, определяются нормативными правовыми актами Минтруда России.